CRONOPROGRAMMA FISICO E FINANZIARIO
	Fase 
	Attività da realizzare
	Data d’inizio
	Data di fine
	Importo (netto)
	Data avanzamento
	Percentuale d’avanzamento

	1
	A1: Conferenze stampe, comunicati

	02/07/2007
	02/08/2007
	€ 2.500,00
	16/07/2007
	50%

	
	A1: Convegni su incontri tematici


	02/08/2007
	31/08/2007
	€ 5.833,40
	17/08/2007
	50%

	
	A2: Stampa di una brochure-catalogo con CD


	15/09/2007
	15/10/2007
	€ 16.666,67
	02/10/2007
	50%

	
	A3: Manifesti e locandine esplicative


	02/07/2007
	31/12/2007
	€ 8.333,33
	27/09/2007
	50%

	
	A4:Organizzazione di talk show


	01/09/2007
	30/09/2007
	€ 8.333,33
	15/09/2007
	50%

	2
	B1: 4 incontri tematici con testmonial d’eccellenza all’interno di eventi fieristici


	01/09/2007
	31/12/2007
	€ 16.666,67
	27/09/2007
	50%

	
	B2: Due trasmissioni televisive
	01/09/2007
	31/12/2007
	€ 16.666,67
	30/10/2007
	50%


